Cáritas Diocesana de Catanduva Comunidade Terapêutica Feminina

PLANO DE TRABALHO

Programa Recomeço

Ibirá/ Termas de Ibirá/SP

2018

SUMÁRIO

1.	IDENTIFICAÇÃO	2

1.1	Dados da pessoa jurídica mantenedora	2

1.1.1	Matriz	2

1.1.2	Local do acolhimento	2

1.2	Identificação do responsável legal	2

1.3	Identificação do responsável técnico pela execução do serviço	3

1.4	Apresentação da Organização	3

1.5	Análise Diagnostica do território	6

1.6	Mapeamento da rede de serviços utilizada	8

1.7	Modal idade de acolhimento	10

1.8	Público alvo	10

1.9	Permite tabaco	10

1.11	Quantidade de vagas sugeridas para o Programa Recomeço	10

1.12	Percentual de vagas disponíveis para o Programa Recomeço	10

2.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	10

4.	RECURSOSHUMANOS	13

4.1	Descrição das funções	14

5.	OBJETIVOS	15

5.1	Objetivo Geral	15

5.2	Objetivos específicos	15

6.	MÉTODO	16

7.	RESULTADOS ESPERADOS	24

8.	CRONOGRAMA DEDESEMBOLSO	25

PLANO DE TRABALHO

  - IDENTIFICAÇÃO

  - Dados da pessoa jurídica mantenedora

    - Matriz

Razão Social: Cáritas Diocesana de Catanduva

CNPJ: 05.639.373/0001-20

Nome Fantasia: Cáritas Diocesana de Catanduva-SP

Endereço: São Luiz, nº 881, Jardim Augusta - Catanduva-SP

CEP: 15.806-095

Município: Catanduva-SP

Telefones (17) 3045-5290

E-mail: caritascatanduva@yahoo.com.br

Site: www.curiadiocesanacatanduva.gov.br

    - Local do acolhimento

Nome: Comunidade Terapêutica Cáritas/Maria de Nazaré

CNPJ: 05.639.373/0007-16

Nome Fantasia: Comunidade Terapêutica Cáritas/Maria de Nazaré

Endereço: Av. Sete de Setembro, nº 165, Termas de Ibirá.

CEP: 15860-000

Município: Ibirá/SP

Telefone: (17) 3551.0433

E-mail: ctcaritasmariadenazare@yahoo.com.br

Site: www.curiadiocesanacatanduva.gov.br

  - Identificação do responsável legal

Nome: Carlos Umberto Franquim

RG: 15.630.373-5

CPF: 100.607.848-73

Endereço: Avenida Palmares, nº 930, Jardim Bela Vista

CEP: 15.804-115

Município: Catanduva-SP

Telefones: (17) 997369164

E-mail: pecarlos@yahoo.com.br

  - Identificação do responsável técnico pela execução do serviço

Nome: Claudicéia Maria Alves de Souza

RG: 17.143.744-5

CPF: 166.943.638-18

Endereço:  Avenida Sete de Setembro nº 1234, Bairro: Termas de Ibirá

CEP: 15860-000

Município: Ibirá - SP

Telefones: (17) 981307096

E-mail: claudiasouza_1971@hotmail.com

  - Apresentação da Organização

A Cáritas Diocesana de Catanduva teve início em 2003. De 2003 a 2009 a Cáritas, em parceria com a Prefeitura Municipal de Catanduva, realizou o projeto “Luxo do Lixo”, dando apoio e condições de trabalho a 30 catadores de lixo na reciclagem do mesmo, desenvolvendo o trabalho em cooperativa, gerando emprego e melhores condições de trabalho e de vida.  A partir de 2011, a convite do promotor do Fórum de Catanduva, a Cáritas foi convidada a realizar o trabalho de acolhimento, recuperação e ressocialização de dependentes químicos adolescentes de Catanduva e região, dando início ao projeto de Comunidade Terapêutica Cáritas/Nª Senhora do Perpétuo Socorro, em parceria com a Prefeitura Municipal de Catanduva, atendendo até quinze adolescentes.

Tendo em vista o aumento da demanda para tratamento de dependentes químicos, desde o ano de 2012, a Comunidade Terapêutica Cáritas deu início ao atendimento de adultos dependentes químicos, disponibilizando 35 vagas para adolescentes e adultos, atualmente tem capacidade de acolher até 46 pessoas. A partir do ano de 2012, deu-se início ao “Projeto Repúblicas”, com o objetivo de proporcionar a ressocialização daqueles que foram atendidos na Comunidade Terapêutica e que se encontram com os vínculos familiares e comunitários rompidos, visando a autonomia, o convívio familiar e a integração no mercado de trabalho. A República Cáritas abrange quatro casas para acolhimento de até 10 pessoas por unidade, sendo estas, 03 repúblicas masculinas e 01 república feminina.

No ano de 2013 a Cáritas deu início ao projeto “SOS Cáritas”, que empresta objetos da área da saúde (cadeiras de rodas, cadeiras de banho, muletas, bengalas, andadores, etc) para doentes acamados em suas residências. Além disso, desde dezembro de 2013 a Cáritas Diocesana de Catanduva administra o Lar São Vicente de Paulo voltado para o acolhimento de idosos.

No período de 2014 a 2015, a Cáritas apoiou administrativamente em parceria com a Prefeitura Municipal de Catanduva e a Secretaria do Meio Ambiente a Cooperativa “Recicla Catanduva”, oferecendo melhores condições de vida para catadores de material reciclável, colaborando também com o meio ambiente.

No ano de 2015 a Cáritas iniciou, no município de Ibirá, o projeto Comunidade Terapêutica Cáritas/Maria de Nazaré, para o tratamento de até 17 mulheres dependentes químicas e alcóolatras, acolhendo atualmente 14 pessoas.

Em 2016 iniciou o Projeto Casa Lar Cáritas/Nossa Senhora da Divina Misericórdia para acolhimento de adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco social, conforme solicitação da Vara da Infância e Juventude e da Assistência Social do município de Catanduva.

- Atuação em rede

A Cáritas Diocesana tem ampla atuação em rede no município de Catanduva e região estabelecendo articulação com as políticas públicas. Os projetos administrados pela Cáritas tais como: Comunidades Terapêuticas, Repúblicas, Casa Lar, Instituição de Longa Permanecia para Idosos, SOS Cáritas, entre outros, os quais são articulados entre si e promovem uma importância significativa para o desenvolvimento humano e social.

Temos acesso aos serviços públicos e privados, associações e estabelecimentos, que no qual possibilitam o acesso e parceria, através do atendimento aos (as) acolhidos (as) que fazem uso do serviço prestado.

O serviço municipal de saúde atende as acolhidas em consulta médicas e tratamento odontológico, sendo referência a unidade de saúde básica localizada no bairro: Santo Rosa, o UPA - Unidade de pronto atendimento do município atende os casos de saúde que são mais urgentes em qualquer horário do dia. A Secretaria de Assistência Social e os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) realizam atendimento as acolhidas para realização do Cadastro Único, entre outros serviços disponíveis e o Centro Especializado de Assistência Social (CREAS) atende os casos com rompimento de vínculos familiares e realiza em conjunto com a organização os casos específicos.  O SENAC Catanduva tem ofertado bolsas com variedades de cursos profissionalizantes. As pastorais da sobriedade ofertam as acolhidas apoio grupal para a manutenção da sobriedade, entre outros grupos de apoio e os órgãos de Promotoria Pública e Ministério Público nos casos judicial.

- Relevância pública e social

A Cáritas Diocesana de Catanduva tem por finalidade defender, resgatar e promover a vida, atuando em prol de pessoas em situação de exclusão social, política, econômica, cultural e religiosa, sensibilizando a população a praticar a solidariedade e a caridade, com foco na promoção de atividades de relevância pública e social, realizando e apoiando as ações que visem educar para a justiça e cidadania, de modo a propiciar condições de vida digna para todos, tais como:

I. A proteção à maternidade, à infância, à adolescência, à família e ao idoso;

II. O amparo às crianças e adolescentes carentes, visando inclusive à saúde e a educação;

III. A capacitação profissional e integração ao mercado de trabalho dos menos favorecidos da sociedade;

IV. O desenvolvimento da cultura;

V. O trabalho contra toda e qualquer exclusão social;

VI. O acolhimento, o tratamento e a reinserção social das crianças, adolescentes e adultos com transtornos decorrentes do uso e abuso de substâncias psicoativas;

VII. O acolhimento de pessoas em situação de rua;

VIII. A assistência e reinserção social da mulher marginalizada;

IX. O amparo, a valorização e a integração social do deficiente físico e mental;

X. Aquisição e utilização de meios de comunicação, tais como: rádio, canal de TV, etc, visando o desenvolvimento cultural e social;

XI. A realização de estudos e pesquisas atinentes aos problemas sociais, educacionais e promocionais, visando a apresentação de propostas e soluções adequadas à cada realidade;

XII. A atuação nas situações de emergência da ordem social e nas calamidades naturais, promovendo campanhas ou outros meios adequados para a captação de recursos materiais e financeiros.

- Capacidade técnica operacional

A Cáritas Diocesana tem parceria com o Programa Recomeço que no qual as ações são coordenadas entre as Secretarias Estaduais da Saúde, da Justiça e Defesa da Cidadania e do Desenvolvimento Social e facilitam o acesso ao tratamento médico e apoio social e, quando necessário, a internação dos dependentes em centro de referência, incluindo comunidades terapêuticas e moradias assistidas. O trabalho também é integrado com o Poder Judiciário, com a participação do Ministério Público, da Defensoria Pública e da Ordem dos Advogados do Brasil, que acompanham os trabalhos e os casos que precisam do apoio ou interveniência destes organismos.

A capacidade técnica e operacional é realizada através de parcerias sendo com o Governo Federal, através do Ministério de Desenvolvimento Social, Programa Recomeço e promoção de eventos com intuito de arrecadar fundos para a manutenção dos serviços e  outros projetos administrado pela Cáritas Diocesana.  As repúblicas têm certificação de assistência social do município, que no qual reconhece a capacitação técnica para atendimento de acordo com a tipificação nacional dos Serviços.

As Comunidades Terapêuticas em parceria com o Programa Recomeço possuem equipe com formação condizentes e legalmente habilitado com as atividades oferecida, o serviço possui integração com o COMAD – Conselho Municipal Antidrogas.

  - Análise Diagnóstica do território

A Comunidade Terapêutica Cáritas Maria de Nazaré está situada no município de Ibirá na região noroeste do Estado de São Paulo, área administrativa de São José do Rio Preto, distanciando-se aproximadamente 400 km da capital. O município conta com uma população estimada de 11.733 pessoas, onde grande parte da população encontra-se em área urbanizada.

A área que mais emprega na cidade em questão é a indústria, seguida pelo comércio varejista e pela agricultura, sendo este último o terceiro setor com maior índice empregatício. De acordo com a presente realidade vivenciada no país, apesar de ser considerado um município próspero, percebe-se também que Ibirá, assim como os demais municípios da região, possui alto índice de desemprego e desigualdade social.

Os jovens procuram outros municípios para terem acesso ao ensino superior, como Catanduva e São José do Rio Preto, devido à proximidade. O número de adolescentes, jovens e adultos em estado de risco e vulnerabilidade social não é tão expressivo no município, porém existe a problemática relacionada com o uso e abuso de substâncias psicoativas.

## No município de Ibirá e região existem apenas duas comunidades terapêuticas para o tratamento de mulheres que fazem uso e abuso de substâncias psicoativas, sendo a Comunidades Terapêuticas Cáritas Maria de Nazaré uma delas. Sendo assim, o território referido configura uma área estratégica que gera proximidade com outros municípios de região administrativa de São José do Rio Preto, facilitando o acolhimento de tais mulheres.

  - Mapeamento da rede de serviços utilizada

| Nome | Referência na organização | Telefone | E-mail | Ações desenvolvidas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PSF Vereador Arlindo Simplicio da Silva | Sueli de Fátima Farias | (17)3551-0246 | saude@ibira.sp.gov.br | Consultas médicas. |
| UBS Vereador Ernesto Tavares Ibirá. | Lívia Scalosi | (17)3551-1102 | saude@ibira.sp.gov.br | Consultas médicas e odontológicas. |
| CRAS | Tays Roberta de Oliveira | (17)3551-1523 | cras@ibira.sp.gov.br | CadÚnico, Bolsa Família, Renda Cidadã. |
| Centro POP | Lucimara Valadares | (17)3521-7414 | centropopcatanduva@gmail.com | CadÚnico |
| Poupa Tempo | Central de atendimento | 0800 772 3633 | poupatempocatanduva@gmail.com | Retirada e atualização de documentação. |
| Fórum Comarca de Catanduva | Dr. José Roberto Lopes | (17)3522-2299 | catanduva@tj.sp.gov.br | Acompanhamento de demandas judiciais dos acolhidos. |
| CAPS II | Mileide Portapilha Pinto | (17)3525-0247 | Caps2@catanduva.sp.gov.br | Consulta médica psiquiátrica. |
| CAPS AD III | Fábio Rodrigo da Silva | (17) 3808-1596 | Sms.capsad3@riopreto.sp.gov.br | Encaminhamentos e consultas médicas. |
| Hospital Psiquiátrico Mahatma Gandhi | Dr. Marcelo Hernandes | (17)35249070 | hospital.mgandhi@terra.com.br | Internações psiquiátricas e desintoxicação. |
| Pronto Socorro | Silene | (17)3551-1311 | saude@ibira.sp.gov.br | Consulta médica de emergência |
| AME | Geraldo de Paiva Oliveira | (17)3311-1100 | contato@amecatanduva.com.br | Consultas médicas especializadas. |
| Hospital Emílio Carlos | Dr. José Carlos Rodrigo Amarante | (17)3311-3200 | funcacaopadrealbino.org.br | Internações e consultas médicas. |
| Hospital Padre Albino | Dr. Jorge Luis dos Santos Valiatti | (17)3311-3000 | funcacaopadrealbino.org.br | Internações e intervenções médicas de urgência e emergência |
| Pastoral da Sobriedade | Maria José de Fátima Ruy de Marqui | (17) 3552-1017 | zezedemarqui@outlook.com | 12 passos de autoajuda. |

## Modal idade de acolhimento

| Comunidade Terapêutica de Interesse Social Legalmente Constituída (LC) | X |
| --- | --- |
| Casa de Passagem |  |
| República |  |

## Público alvo

| Adulto Gênero Masculino |  |
| --- | --- |
| Adulto Gênero Feminino | x |

## Permite tabaco

| Sim |  |
| --- | --- |
| Não | X |

1.10 Capacidade total de atendimento (de acordo com o aprovado pela Vigilância Sanitária)

| Número de vagas | 17 |
| --- | --- |

## Quantidade de vagas sugeridas para o Programa Recomeço

| Número de vagas | 14 |
| --- | --- |

## Percentual de vagas disponíveis para o Programa Recomeço

| Percentual de vagas | 82,35% |
| --- | --- |

# DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

2.1 Comunidade Terapêutica de Interesse Social Legalmente Constituída

Serviço de acolhimento destinado a adultos com transtornos decorrentes do uso e abuso de substâncias psicoativas, com objetivo de subsidiar o processo de reorganização biopsicossocial em um espaço adequado e de referência, oferecendo suporte para o processo de recuperação e reinserção social. Atendimento pautado pela convivência entre os pares com fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, atribuindo a construção de um novo projeto de vida e a conscientização sobre a condição de dependência química e o desenvolvimento de estratégias para manutenção da abstinência, em trabalho articulado com a rede de serviços, em especial de saúde e assistência social.

O período máximo de acolhimento do atendido neste serviço é de 180 dias, conforme o Plano de Atendimento Singular – PAS, podendo ser excepcionalmente prorrogado por até mais 90 dias, mediante relatório social fundamentado, encaminhado ao Grupo de Gestão Executiva do Programa Recomeço que deliberará sobre a prorrogação solicitada.

Após a recepção do indivíduo, faz-se a avaliação inicial de cada caso, em seguida é apresentado o termo de concordância contendo as regras e atividades oferecidas pela organização, feita a assinatura do termo inicia-se a primeira etapa do tratamento (de 0 a 30 dias): acolhimento e adaptação. Caso o mesmo faça uso de medicação controlada, exige-se a prescrição médica, juntamente com os medicamentos. Logo após, apresenta-se a comunidade terapêutica para a acolhida, assim como as demais mulheres que vivenciam o acolhimento.

Na primeira etapa do acolhimento, são realizadas entrevistas e diálogos com o técnico e a acolhida, a fim de se dar início à construção do Plano de Atendimento Singular (PAS), tornando possível a elaboração de um plano de vida com metas possíveis e edificadoras tornando a acolhida protagonista na construção de tal planejamento. Com o decorrer dos dias, a partir de atendimentos e orientações, quando necessário, são realizados encaminhamentos para a produção ou atualização da documentação pessoal, assim como para a rede de serviços socioassistenciais, atendimentos médicos, odontológicos e jurídicos.

A segunda etapa de acolhimento, a integração (de 31 a 60 dias), os técnicos desenvolvem intervenções para orientação das acolhidas, tais ações acontecem na esfera individual ou grupal. Também é realizada a busca ativa dos familiares, possibilitando por meio de atendimentos e reuniões com as famílias, o fortalecimento de vínculos.

Após os sessenta dias de acolhimento, na terceira e última etapa do acolhimento, chamada de reinserção social (de 61 dias ao fim do tratamento), a acolhida tem a possibilidade de iniciar, quando possível, as visitas familiares. Neste período, acontece também o início da construção do processo de desligamento da comunidade e de fomento a autonomia da acolhida, desta forma são encaminhadas para cursos de formação profissional e orientações para o mercado de trabalho.

A acolhida recebe atendimento da equipe psicossocial durante todo o período de acolhimento, tendo a oportunidade de expressar os seus sentimentos, necessidades, recebendo assim a escuta e a orientação social, sendo incentivada a resignificar seus limites e visões pré-concebidas de mundo.

No dia a dia da comunidade, a acolhida desenvolve várias atividades com significados terapêuticos, desenvolvendo a autonomia, a organização e responsabilidades nas atividades da vida diária e prática, acompanhando os propósitos da comunidade terapêutica e dos princípios contidos na Resolução do CONAD 001/2015 – Marco Regulatório das Comunidades Terapêuticas, como: atividades de Promoção e de Autocuidado e Sociabilidade; de Conscientização sobre a dependência química que visem despertar no acolhido a resignificação de comportamentos anteriormente estabelecidos, consequentemente, a mudança de estilo de vida; de Desenvolvimento Interior, espiritualidade, sem discriminação de credo, promovendo a paz interior e o seu compromisso com uma sociedade mais justa e fraterna; de Musicoterapia; de Atividades físicas, desportivas e de lazer, promovendo a reabilitação física, o convívio comunitário e o acesso à cultura.

No período de reinserção social, em companhia de um orientador a acolhida tem a possibilidade de conhecer novos ambientes: bibliotecas, faculdades, restaurantes, conjuntos esportivos, cinemas, igrejas, possibilitando a perspectiva de um novo jeito de viver. Ainda, neste período, a acolhida é motivada, no pós acolhimento, a dar continuidade na participação em grupos de ajuda e serviços de apoio aos usuários de substâncias psicoativas.

No pós acolhimento, de acordo com a vulnerabilidade social da acolhida a Cáritas Diocesana de Catanduva, com o apoio do Programa Recomeço, disponibiliza o Serviço de República, possibilitando de maneira efetiva o processo de reinserção social.

  - RECURSOS FÍSICOS

| Estrutura física existente | Quantidade |
| --- | --- |
| - Cozinha | 1 |
| - Refeitório | 1 |
| - Sala de estar/descanso | 1 |
| - Setor administrativo com estrutura de escritório, almoxarifado e arquivo físico e digital das fichas de atendimento | 1 |
| - Espaço adequado para guarda de medicamentos controlados prescritos pelo serviço de saúde de referência | 1 |
| - Sala de reuniões e atendimento coletivo | 0 |
| - Sala para atendimento individual ou em pequenos grupos | 1 |
| - Banheiros individuais, com chuveiros e instalações sanitárias | 4 |
| - Banheiro coletivo (lugares), com chuveiros e instalações sanitárias | 0 |
| - Dormitórios individuais, com espaço para guarda de pertences individual | 0 |
| - Dormitórios com até 3 beliches, com espaço para guarda de pertences individual | 4 |
| - Dormitórios com mais de 3 beliches, com espaço para guarda de pertences individual | 0 |
| - Espaço de descanso para profissionais que trabalham no serviço | 1 |
| - Lavanderia | 1 |
| - Despensa | 1 |
| - Almoxarifado | 1 |
| - Área para realização de oficinas e atividades laborais | 1 |
| - Granja | 0 |
| - Horta | 0 |
| - Pomar | 0 |
| - Área externa para prática de atividades físicas e desportivas | 0 |
| - Área interna para prática de atividades físicas e desportivas | 0 |
| - Capela para prática de rito religioso Cristão | 1 |

# RECURSOSHUMANOS

| Quantidade | Função | Carga horária semanal | Regime de contratação |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Assistente Social | 30 | CLT |
| 1 | Psicólogo | 40 | CLT |
| 2 | Monitor | 44 | CLT |

  - Descrição das funções

| Função | Descrição das atribuições do cargo |
| --- | --- |
| Psicólogo | - Elaborar e avaliar o Projeto Terapêutico e do material de apoio. - Supervisionar a elaboração do PAS. - Realizar reuniões temáticas. - Realizar atendimento psicológico individual e grupal. - Realizar atendimento familiar. - Elaborar e avaliar o cronograma mensal de atividades. - Coordenar as atividades de autocuidado e sociabilidade. - Elaborar de relatórios e registro em prontuários. |
| Assistente Social | - Realizar triagem e avaliação social do acolhido; - Cadastro inicial e monitoramento nas primeiras 24 horas de acolhimento. - Orientar e articular a retirada de documentos pessoais; - Realizar acompanhamento familiar dos acolhidos; - Elaborar e atualizar o Plano de Acolhimento Singular (PAS); - Elaborar relatórios e pareceres sociais. - Orientar os acolhidos e seus familiares sobre os direitos sociais; - Realizar atendimento social dos acolhidos (individual e em grupo); - Promover a reinserção social e familiar; - Interagir com o sistema judiciário; - Orientar e encaminhar os acolhidos e seus familiares para a rede de serviços regional (saúde, assistência social, justiça, educação, dentre outros); - Realizar encaminhamentos para o cadastro dos acolhidos e seus familiares no CRAS ou CREAS e no CadÚnico. - Contribuir para reconstrução da autonomia dos acolhidos e seus familiares; |
| Conselheiros Monitores | - Contribuir com a organização interna da CT. - Acompanhar as atividades internas e externas do Cronograma. - Avaliação do cumprimento das Normas de Moradia e normas básicas da CT. - Elaborar a Ficha de Evolução. - Intervir com os acolhidos de forma individual e grupal. - Organizar dos prontuários e documentos dos acolhidos. - Realizar de atividades ligadas à conscientização sobre a |

- OBJETIVOS

  - Objetivo Geral

Ofertar serviço de acolhimento social especializado, em regime residencial, para atendimento de adultos com transtornos decorrentes do uso e abuso de substâncias psicoativas, de caráter protetivo, transitório, VOLUNTÁRIO e GRATUITO, visando uma melhora significativa na sua qualidade de vida.

  - Objetivos específicos

- Garantir a execução do atendimento dentro das diretrizes do Programa Recomeço: uma vida sem drogas, estabelecidas pelo Edital SEDS nº 001/2017 e Resolução SEDS/SES nº 01/2017 e Resolução SEDS nº 08/2017, assim como pela Celebrante, sendo esta a FEBRACT.

- Disponibilizar informações para cumprimento de metas através da aferição dos indicadores sociais pertinentes ao sistema de monitoramento do Programa Recomeço: uma vida sem drogas, possibilitando a avaliação e mensuração dos resultados e impactos das atividades desenvolvidas.

- Garantir a adequada gestão administrativa e a correta aplicação dos recursos financeiros em sua prestação de contas.

- MÉTODO

De acordo com os objetivos estabelecidos acima, a organização desenvolverá os mesmos da seguinte forma:

ATIVIDADE

Garantir que o acolhimento e a permanência no serviço ocorram de forma voluntária e gratuita.

PROCEDIMENTO

Após o encaminhamento da rede é estabelecido o primeiro contato com a usuária através de entrevista, onde são levantados os dados pessoais da mesma, apresentando o plano terapêutico, esclarecendo que o acolhimento é voluntário e gratuito.

RESPONSAVEL

Assistente Social e Psicólogo

FREQUÊNCIA

Sempre

ATIVIDADE

Acolher pessoas mediante avaliação prévia da rede de saúde.

PROCEDIMENTO

Realiza-se o acolhimento a partir da apresentação da guia de encaminhamento médico.

RESPONSAVEL

Assistente Social e Psicólogo

FREQUÊNCIA

De segunda à sexta-feira, no período da tarde.

ATIVIDADE

Informar os critérios de admissão, permanência e saída, bem como o programa de Acolhimento Social da entidade, que devem receber a anuência prévia, por escrito, do acolhido.

PROCEDIMENTO

Na entrevista com a usuária, a mesma será informada pelos técnicos, a partir da apresentação do regimento interno da CT, sobre os critérios de admissão, permanência e saída, bem como o programa de Acolhimento social da entidade, com assinatura da usuária no termo de admissão.

RESPONSAVEL

Assistente Social e Psicólogo

FREQUÊNCIA

De segunda à sexta-feira, no período da tarde.

ATIVIDADE

Manter atualizados os registros dos acolhidos.

PROCEDIMENTO

Através do atendimento psicossocial, realizado periodicamente com as acolhidas, são registradas, no prontuário, as intervenções feitas por parte da equipe nesta dimensão de atuação, podendo esta acontecer de forma individual ou grupal. Além disso, registra-se também todos os encaminhamentos ou ações por parte da equipe em favor do bem-estar da acolhida dentro de sua vivência de recuperação e atualização do PAS.

RESPONSAVEL

Assistente Social, Psicólogo, Conselheiro\Monitor, Auxiliar Administrativo.

FREQUÊNCIA

De segunda à sexta-feira.

ATIVIDADE

Providenciar o cadastro dos acolhidos no sistema CadÚnico.

PROCEDIMENTO

Encaminha-se o acolhido junto a rede sócio assistencial, sendo cada acolhida encaminhado para o CRAS do seu município de referência.

RESPONSAVEL

Assistente Social

FREQUÊNCIA

Ação única em cada acolhimento.

ATIVIDADE

Comunicar aos familiares ou pessoa previamente indicada pelo acolhido, às unidades de referência de saúde e de assistência social, assim como às autoridades policiais no caso de intercorrência grave ou falecimento da pessoa acolhida, sendo registrados e arquivados todos os procedimentos junto aos serviços.

PROCEDIMENTO

Tal comunicação é realizada pela equipe técnica, de imediato ou posteriormente, dependendo do caso, via telefone, de forma clara, esclarecendo todas as ações por parte da equipe dentro daquilo que lhe cabia realizar.

RESPONSAVEL

Assistente Social e Psicólogo

FREQUÊNCIA

Quando se fizer necessário

ATIVIDADE

Realizar a orientação para acesso à documentação pessoal.

PROCEDIMENTO

Em atendimento individual com a acolhida, realiza-se um levantamento sobre sua documentação pessoal, orientando-a e encaminhando-a para emissão e atualização de documentos faltantes.

RESPONSAVEL

Assistente Social

FREQUÊNCIA

Quando necessário

ATIVIDADE

Participação do acolhido no processo de decisão dentro da comunidade: por exemplo: Definições, em Assembleia, das Atividades, Normas, Regras de Convivência, etc, dentro da organização.

PROCEDIMENTO

Dentro de uma reunião com todas as acolhidas, organizada pela equipe técnica e/ou multidisciplinar que coordena o diálogo, as acolhidas trazem temas e assuntos que acham pertinentes às melhoras dentro da comunidade. A equipe avalia tais colocações e realiza devolutiva posterior.

RESPONSAVEL

Equipe técnica e/ou equipe multidisciplinar

FREQUÊNCIA

Mensalmente

ATIVIDADE

Atribuição de papeis relevantes dentro da organização, coerentes com o PAS e preparo anterior (Coordenação de reuniões, atividades, oficinas, responsabilidade por setores da organização).

PROCEDIMENTO

Analisa-se a postura da acolhida dentro da organização e, com uma avaliação técnica, compreendendo toda sua conjuntura de vida, ponderando qual a melhor maneira de atribuir-lhe um papel relevante, atribui-se uma determinada responsabilidade.

RESPONSAVEL

Psicólogo e Assistente Social

FREQUÊNCIA

Frequentemente, a partir do acolhimento.

ATIVIDADE

Elaboração do Plano de Acolhimento Singular-PAS.

PROCEDIMENTO

Elabora-se o PAS a partir do atendimento individual e psicossocial, respeitando os interesses e necessidades da acolhida, com base em suas perspectivas.

RESPONSAVEL

Psicólogo e Assistente Social.

FREQUÊNCIA

O início do PAS se dará até 20 dias do acolhimento.

ATIVIDADE

Atividades relacionadas à teoria, modelo e método de Comunidade Terapêutica: - Assembleia comunitária; - Grupos de prevenção à recaída; - 12 Passos (ou atividade similar).

PROCEDIMENTO

A assembleia comunitária, os grupos de apoio e os grupos de prevenção à recaída acontecem sempre em grupos.

RESPONSAVEL

Psicólogo e equipe multidisciplinar

FREQUÊNCIA

Assembleia, mensalmente; Grupos de prevenção à recaída, quinzenalmente; Grupos de apoio, semanalmente.

ATIVIDADE

Assegurar atendimento psicossocial individual e em grupo.

PROCEDIMENTO

Os atendimentos realizados pelo assistente social e pelo psicólogo acontecem diariamente, individual ou em grupo, de segunda a sábado, conforme o cronograma proposto ou de acordo com a necessidade da acolhida.

RESPONSAVEL

Assistente Social e Psicólogo.

FREQUÊNCIA

De segunda a sábado.

ATIVIDADE

Formação de vínculos, com a convivência entre os pares, com orientação técnica.

PROCEDIMENTO

Realiza-se, segundo uma atuação técnica, ações de mediação de conflito junto às acolhidas, além de orientação psicossocial para gerar reflexões voltadas às suas ações pessoais, possibilitando uma melhor relação entre os pares e um amadurecimento na dimensão da vivência comunitária dos acolhidos.

RESPONSAVEL

Equipe técnica e multidisciplinar.

FREQUÊNCIA

Sempre que se fizer necessário.

ATIVIDADE

Promoção do desenvolvimento pessoal com a construção de um projeto de vida.

PROCEDIMENTO

Realizam-se atendimentos individuais e/ou grupais podendo gerar espaços de orientação e reflexão referente aos limites pessoais enfrentados bem como possibilidades de projetos futuros de vida, podendo fortalecer tais projetos e superar possíveis limites.

RESPONSAVEL

Psicólogo

FREQUÊNCIA

De segunda a sábado.

ATIVIDADE

Promoção de atividades de conscientização sobre a dependência química e o desenvolvimento de estratégias para a melhora e manutenção da qualidade de vida.

PROCEDIMENTO

Há a participação dos acolhidos nas atividades de: - Atendimentos individuais e reuniões em grupo com o profissional de psicologia. - 12 passos da Pastoral da Sobriedade - NA – Narcóticos Anônimos. - Grupo de prevenção à recaída trabalhado com o psicólogo. - Reunião de orientação com a equipe técnica sobre dependência química.

RESPONSAVEL

Voluntários e equipe técnica.

FREQUÊNCIA

Semanalmente

ATIVIDADE

Oferta de atividades e oficinas que objetivem a promoção da autonomia, organização, responsabilidade e autocuidado.

PROCEDIMENTO

As acolhidas são convocadas a participarem de atividades de sociabilidade na organização ou fora dela, quando da prestação em alguma atividade voluntária, conforme cronograma de atividades, alternando conforme a escala.

RESPONSAVEL

Equipe multidisciplinar

FREQUÊNCIA

Diariamente.

ATIVIDADE

Trabalho articulado com a rede de serviços locais para a garantia de direitos.

PROCEDIMENTO

Quando necessário, conforme demanda, articula-se com a rede de serviços locais sócio assistenciais.

RESPONSAVEL

Assistente Social e equipe multidisciplinar.

FREQUÊNCIA

Sempre que se fizer necessário.

ATIVIDADE

Garantir mecanismos de encaminhamento à rede de saúde.

PROCEDIMENTO

Apresentada a demanda, a equipe técnica realiza o encaminhamento da acolhida até um órgão de saúde para prestar-lhe o serviço necessário.

RESPONSAVEL

Equipe técnica e multidisciplinar.

FREQUÊNCIA

Sempre que se fizer necessário.

ATIVIDADE

Garantir a participação da família e/ou responsável no processo de Acolhimento Social, bem como nas ações de preparação para a reinserção social.

PROCEDIMENTO

Os familiares visitam as acolhidas na organização e, no período de reinserção social, as acolhidas realizam contatos com os familiares. Também realizam ligações telefônicas e comunicação com cartas. A equipe técnica realiza também atendimentos junto às famílias para orientações que sejam necessárias, em relação ao acolhimento e a reinserção social. Além disso, realizam-se intervenções técnicas junto às acolhidas para possibilitar e preparar a reinserção social da mesma.

RESPONSAVEL

Equipe técnica.

FREQUÊNCIA

Visitas dos familiares aos acolhidos, mensal; Visitas dos acolhidos aos familiares no período de reinserção social, mensal; Cartas, diariamente; Ligações telefônicas, duas vezes por semana; Atendimento aos familiares, quando necessário.

ATIVIDADE

Propiciar atividades de autocuidado e sociabilidade, que desenvolvam autonomia, organização e responsabilidades nas atividades da vida diária e prática.

PROCEDIMENTO

Procura-se, por meio da estrutura existente no espaço da organização, respeitando as aptidões pessoais, promover junto às acolhidas, atividades que os levem a exercitar atividades de autocuidado e sociabilidade, tais como: Limpeza e organização do local; Separação e preparação de alimentos; Cultivo de hortaliças; Reparos de equipamentos e instalações, etc.

RESPONSAVEL

Equipe multidisciplinar

FREQUÊNCIA

Diariamente

ATIVIDADE

Ofertar acesso de forma livre e não obrigatória a atividades de espiritualidade, sem discriminação de credo.

PROCEDIMENTO

A organização proporciona momentos e espaço para a espiritualidade, porém não obriga a participação em tal atividade e oferece acesso às acolhidas para participem externamente da denominação religiosa da qual fazem parte ou se identificam se assim desejarem.

RESPONSAVEL

Equipe técnica.

FREQUÊNCIA

Semanal, a partir da etapa da reinserção social.

ATIVIDADE

Propiciar atividades físicas e desportivas que promovam a reabilitação física e o convívio comunitário.

PROCEDIMENTO

Existe um horário pré-estabelecido, com profissional da área, dentro do cronograma de atividades, que se destina a prática de atividades desportivas, além disso, as acolhidas frequentam na etapa de reinserção social, em ambiente externo, espaços que favoreçam a geração de saúde através do exercício físico.

RESPONSAVEL

Educador físico.

FREQUÊNCIA

De segunda à sexta-feira.

ATIVIDADE

Realização de atividades internas para inclusão produtiva que promovam a autonomia e o autossustento.

PROCEDIMENTO

Realiza-se cursos de formação profissional através do SENAC, Via rápida e com voluntários.

RESPONSAVEL

Assistente Social.

FREQUÊNCIA

Trimestral

ATIVIDADE

Promover o acesso à rede externa de qualificação e requalificação profissional, com vistas à inclusão produtiva.

PROCEDIMENTO

Participação em cursos profissionalizantes que capacitem as acolhidas para o Mercado de Trabalho a partir da parceria com a Assistência social do município, SENAC e outros.

RESPONSAVEL

Assistente Social

FREQUÊNCIA

Trimestral

ATIVIDADE

Garantir o acesso a grupos externos de mútua ajuda.

PROCEDIMENTO

No período de reinserção social permite-se que as acolhidas de tal etapa participem de grupos externos de mútua ajuda de sua escolha.

RESPONSAVEL

Assistente Social

FREQUÊNCIA

Semanal

ATIVIDADE

Garantir o acesso a atividades culturais e de lazer externas.

PROCEDIMENTO

Na etapa da reinserção social promove-se o acesso das acolhidas de tal etapa às atividades culturais, jogos esportivos, e de lazer externas.

RESPONSAVEL

Assistente Social

FREQUÊNCIA

Semanal

ATIVIDADE

Articular junto a rede de proteção social o atendimento e acompanhamento das famílias.

PROCEDIMENTO

Realização de encaminhamentos ao CRAS e CREAS

RESPONSAVEL

Assistente Social

FREQUÊNCIA

Conforme a demanda

ATIVIDADE

Promover a educação permanente (capacitação) dos membros da equipe.

PROCEDIMENTO

Realização de cursos de formação na própria CT; participação nos cursos da rede pública e nos cursos da Febract.

RESPONSAVEL

Psicólogo e Assistente Social

FREQUÊNCIA

Trimestral

ATIVIDADE

Estabelecer protocolo de preenchimento dos instrumentos de monitoramento.

PROCEDIMENTO

Após o acolhimento realiza-se o cadastro da acolhida no sistema da COED; até uma semana do acolhimento é realizado o cadastro de entrada; após trinta dias do acolhimento é realizado o relatório mensal até a permanência da acolhida; no ato do desligamento da acolhida é realizado o cadastro de saída.

RESPONSAVEL

Equipe técnica e multidisciplinar

FREQUÊNCIA

Conforme a demanda

ATIVIDADE

Gestão financeiro-administrativa

PROCEDIMENTO

A equipe administrativa da Cáritas reúne-se para a verificação de planilhas de custo e benefícios, organizando assim o desenvolvimento dos trabalhos.

RESPONSAVEL

Administrador e equipe administrativa

FREQUÊNCIA

Mensal

- RESULTADOS ESPERADOS

| Variável | Valor |
| --- | --- |
| Taxa de ocupação | 80% |
| Média de permanência (dias) | 90 |
| Taxa de acolhidos encaminhados para cursos de qualificação | 50% |
| Taxa de acolhidos atendidos em outros serviços da rede regional (saúde, assistência social, justiça, educação, dentre outros) | 80% |
| Taxa de acolhidos que participaram de atividades de convívio social fora da unidade de atendimento (atividades culturais, esportivas, de lazer, religiosas, grupos de ajuda, etc.) | 60% |
| Taxa de desligamentos qualificados | 50% |
| Taxa de acompanhamento por 12 meses pós saída | 50% |
| Taxa de acolhidos referenciados no CRAS ou CREAS da região e cadastrados no CadÚnico | 100% |
| Taxa de famílias referenciadas em serviços específicos (CRAS, CREAS, Recomeço família) | 30% |
| Taxa de profissionais de nível superior capacitados | 100% |
| Taxa de profissionais de nível médio de cada serviço capacitados | 70% |

# CRONOGRAMA DEDESEMBOLSO

| Categoria |  | % | Valor |
| --- | --- | --- | --- |
| Recursos Humanos |  | 41,07 | 7.764,10 |
| Encargos Sociais |  | 19,30 | 3.649,20 |
| Provisões |  | 12,83 | 2.425,06 |
| Benefícios |  | 5,98 | 1.131,00 |
| Material de consumo |  | 20,79 | 3.930,64 |
|  | Total | 100 | 18.900,00 |

Catanduva, 13 de novembro de 2018.

_________________________________________

Claudicéia Maria Alves de Souza

_________________________________________

Carlos Umberto Franquim